## マニュアル
各部品リスト上部に入れる項目 |  |  | 日程表部品完 | 2021-03-26 | 資材部メッセージ： |  |  |  |  | 加工図面完了チェック | =VLOOKUP(D12,Sheet1!$A$2:$C$5000,3,FALSE) | ”ﾒｯｷ・塗装ｘ/ｘ” ⇒ 表面処理納入予定日
|  |  | ﾁｪｯｸ日 | 2021-03-12 | 3/26までに完了予定 |  |  |  |  | ↓ |  | ”日付” ⇒ 仕入先様の発注納期回答日
|  |  | 検査部⇒資材部 | 3/18⇒3/19 | [7 empty] | ”#N/A” ⇒ 納入完 |  | *(注)後工程の確認をすること
TECHS-Sでは納入・加工完＝加工図面は？
|  |  | 搬入先 | 第8工場
|  |  | 搬入日 | 2021-03-26 | [6 empty] | #REF!
白抜き+文字＝仕分け済み（ｺ、ｶ1、ｶ2、ﾀ、済、台 いずれかの文字が入る)
NO.6373(1台)
| MC-506 | ﾌﾞﾛｯｸ仕様 | 図番 | 品名 | 数量 | 表面処理・その他 | 仕入先 | 詳細 | 検査部 備考 | 加工図面 完了ﾁｪｯｸ | ①関数・書式設定をを入れる | ﾁｪｯｸ日 | ﾁｪｯｸ日
番号を必ず入れること ↓ |  |  |  |  | 在庫使用 | [6 empty] | 2021-02-05 | 2021-02-06
1 | #100 |  | F1M123-0110C (K-1) | 溶接ﾌﾚｰﾑ全体 | 1 | 塗装/ﾏｽｷﾝｸﾞ有 | ㈱ｴｽﾃｨｹ- |  |  |  | =VLOOKUP(D8,Sheet1!$A$2:$C$5000,3,FALSE)
列選択＞ セル書式設定＞ ユーザー定義 'yyy-mm-dd;@⇒yyy-mm-dd;;;
（ﾌｨﾙﾀｰで調べるとき”1900年”＝空白で表示されている ”日付” ”空白セル”＝#N/A）
もしくは
列選択＞ セル書式設定＞ 日付 （Sheet1にて空白を埋めること）
Sheet1の発注納期回答欄に 日付が入ってないところはTECHS-S製番別進捗状況にてわかる限り入力する
③コメント付き分と日付分(発注納期回答)が無くなるまで確認する
(#N/Aは納入済み、検収済みの為確認無しでOK)
2 | #100 |  | F4Z247-0107 | Z型金具7 | 5 | 塗装 | 宮本鉄工㈲ |  |  |  | #REF! | 塗装 2/5 | #N/A
3 | #100 |  | F3M123-0130 | 左/右側面扉 | 2 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | ※塗装含む |  |  | 要確認
4 | #100 |  | F3M123-0131 | 正面左扉 | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | ※塗装含む |  |  | #REF!
5 | #100 |  | F3M123-0132 | 正面中扉 | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | ※塗装含む |  |  | #REF!
6 | #100 | 選択 | F3M123-0133B | 正面右扉 | 1 | 塗装 | ㈱ﾚﾝｺ- | ※塗装含む |  |  | #REF!
7 | #100 | 選択 | F3M123-0134 | 右側面後ｶﾊﾞ- | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | ※塗装含む |  |  | #REF!
8 | #100 | 選択 | F3M123-0135 | 背面ｶﾊﾞ- | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | ※塗装含む |  |  | #REF!
9 | #100 | 選択 | F3M123-0136B | ﾍﾞ-ｽ蓋 | 1 | 塗装 | ㈱ﾚﾝｺ- | ※塗装含む |  |  | #REF!
10 | #100 |  | F4M123-0140 | 右側面中ｶﾊﾞ- | 1 | 塗装 | ㈱ﾚﾝｺ- | ※塗装含む |  |  | #REF!
11 | #100 |  | F4M123-0141 | 左側面ｶﾊﾞ- | 1 | 塗装 | ㈱ﾚﾝｺ- | ※塗装含む |  |  | #REF!
12 | #100 |  | F4M123-0142 | ｽﾍﾟ-ｻ | 10 | - | ㈲片山工業所 |  |  |  | #REF! | ﾒｯｷ 2/8 | ﾒｯｷ 2/8
②下記EUCツールから抽出されたリストをエクスポートして各部署＞組み立て加工部＞納期回答_設備部品/各工事番号のsheet1に貼り付ける
⇐ 発注回答納期に適当な日付を入力する

## 加工品
|  | 部品完 | 2025-05-30 | 資材部メッセージ： | [6 empty] | 加工図面完了チェック | ”ﾒｯｷ・塗装 ｘ/ｘ” ⇒ 表面処理納入予定日
|  | 納入期間 | 5/7~5/20 | [7 empty] | ↓ | ”日付” ⇒ 仕入先様の発注納期回答日
|  | ﾁｪｯｸ日 | 2025-06-05 | [8 empty] | TECHS-Sでは加工完＝加工図面は？
#N/A⇒納入完、加工完（後工程は確認必要)
|  | 搬入先 | 第7工場 | [8 empty] | =VLOOKUP(D9,Sheet1!$A$2:$C$5000,3,FALSE)
|  | 搬入日 | 5/26~6/5
| NO.3804(1台） |  |  |  |  | 部品完 5/30 | 納入期間 5/7~5/20 | ﾁｪｯｸ日 5/23 |  |  |  | ”図番/型番”のセル(各自変更してください)
| HGS-30 | ﾌﾞﾛｯｸ仕様 | 図番/型番 | 品名 | 数量 | 表面処理・その他 | 仕入先 | 詳細/形式寸法 | 備考 | 組立者 持ち出し | 加工図面完了チェック
1 | #100 |  | XAL607-0110A | ｽﾃｰｼﾞ | 1 | Ni-P5 | 双葉電子工業㈱ | 加工品 ﾒｯｷ込み |  |  |  | #N/A
2 | #100 |  | XAL607-0111A | 支柱 | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
3 | #100 |  | XAL607-0112A | 支柱 | 14 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
4 | #100 |  | XAL607-0113G | 真空ﾍﾞｰｽ | 2 | Ni-P5 | 双葉電子工業㈱ | 加工品 ﾒｯｷ込み |  |  |  | #N/A
5 | #100 |  | XAL607-0114A | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰ | 2 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
6 | #100 |  | XAL607-0115A | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰ | 2 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
7 | #100 |  | XAL607-0116A | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰ | 2 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
8 | #100 |  | XAL607-0117B | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰ | 2 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
9 | #100 |  | XAL607-0118A | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰ | 6 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
10 | #100 |  | XAL607-0119 | ｾﾝｻ板 | 2 | - | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
11 | #100 |  | XAL607-0120B | 側面ｵｻｴ | 4 | - | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
12 | #100 |  | XAL607-0121 | ｽﾄｯﾊﾟｱｰﾑ | 2 | Ni-P5 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
13 | #100 |  | XAL607-0122 | ｽﾄｯﾊﾟｱｰﾑ | 2 | Ni-P5 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
14 | #100 |  | XAL607-0123A | ｱﾌﾞｿｰﾊﾞ受 | 2 | Ni-P5 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
15 | #100 |  | XAL607-0124F | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ01 | 1 | Icr5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
16 | #100 |  | XAL607-0125D | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ02 | 1 | Icr5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
17 | #100 |  | XAL607-0126D | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ03 | 1 | Icr5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
18 | #100 |  | XAL607-0127A | ﾛｹｰﾀ | 2 | 塩浴軟窒化 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
19 | #100 |  | XAL607-0128 | ｾﾝｻ板 | 2 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
20 | #100 |  | XAL607-0129E | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ04 | 1 | AA30 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
21 | #100 |  | XAL607-0130D | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ05 | 1 | AA30 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
22 | #100 |  | XAL607-0131D | 真空ﾃｰﾌﾞﾙ06 | 1 | AA30 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
23 | #100 |  | XAL607-0133 | ｽﾄｯﾊﾟ | 2 | - | 中山電材㈱ |  |  |  |  | #N/A
24 | #100 |  | XAL607-0139 | ｽﾍﾟｰｻ | 4 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
25 | #100 |  | XAL607-0140 | ｽﾃｰ | 4 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
26 | #100 |  | XAL607-0141A | ｽﾃｰｼﾞｶﾊﾞｰ1 | 1 | Ni-P5 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
27 | #100 |  | XAL607-0142A | ｽﾃｰｼﾞｶﾊﾞｰ2 | 1 | Ni-P5 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
28 | #200 |  | XAL607-0210C | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ1 | 1 | Ni-P5 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
29 | #200 |  | XAL607-0211D | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ2 | 1 | Ni-P5 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
30 | #200 |  | XAL607-0212 | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ3 | 2 | AA6 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
31 | #200 |  | XAL607-0213A | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ4 | 1 | AA6 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
32 | #200 |  | XAL607-0214 | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ5 | 1 | AA6 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
33 | #200 |  | XAL607-0215 | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ6 | 1 | AA6 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
34 | #200 |  | XAL607-0216 | ｼｬﾌﾄ | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
35 | #200 |  | XAL607-0217 | ﾓｰﾀｰBKT | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
36 | #200 |  | XAL607-0218A | ﾃﾝｼｮﾝBKT | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
37 | #200 |  | XAL607-0219A | ﾍﾞﾙﾄｽﾃｰ | 4 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
38 | #200 |  | XAL607-0220 | ﾌﾟｰﾘ | 5 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
39 | #200 |  | XAL607-0221A | ｽﾄｯﾊﾟ | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
40 | #200 |  | XAL607-0222 | ｽﾄｯﾊﾟ | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  | 不要 | #N/A
41 | #200 |  | XAL607-0223 | 固定端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
42 | #200 |  | XAL607-0224 | 移動端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
43 | #200 |  | XAL607-0226A | たわみ防止ｽﾃｰ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
44 | #200 |  | XAL607-0227A | たわみ防止ｽﾃｰ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
45 | #200 |  | XAL607-0228 | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ7 | 1 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
46 | #200 |  | XAL607-0229 | ｺﾝﾍﾞｱﾌﾚｰﾑ8 | 1 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
47 | #200 |  | XAL607-0230A | ｹﾞｰﾄ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
48 | #200 |  | XAL607-0231A | ﾌﾟｰﾘｶﾊﾞｰ | 2 | - | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 |  |  |  |  | #N/A
49 | #200 |  | XAL607-0232 | ﾋﾝｼﾞﾍﾞｰｽ | 2 | (Ni-P5) | 田中精機㈲ | ※購入品支給(HGBTM14-W22-H35) |  |  |  | #N/A
51 | #300 |  | XAL607-0310B | ﾆｯﾌﾟ枠 | 1 | Ni-P5 | 双葉電子工業㈱ | 加工品 ﾒｯｷ込み |  |  |  | #N/A
52 | #300 |  | XAL607-0311A | ｵｻｴｺﾞﾑ | 2 | - | ㈲北日商会 | UNSE5-10 |  |  |  | #N/A
53 | #300 |  | XAL607-0312A | ｵｻｴｺﾞﾑ | 2 | - | ㈲北日商会 | UNSE5-10 |  |  |  | #N/A
54 | #300 |  | XAL607-0313B | ﾆｯﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ | 2 | Ni-P5 | ﾐﾔﾏ精工㈱ | ※表面処理含む |  |  |  | #N/A
56 | #300 |  | XAL607-0314 | ｽﾍﾟｰｻ | 1 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
57 | #300 |  | XAL607-0315A | ｸﾗﾝﾊﾟ | 4 | Ni-P5 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
58 | #400 |  | XAL607-0410F | ｴｱﾍｯﾄﾞ天板 | 1 | Ni-P5 | 双葉電子工業㈱ | 加工品 ﾒｯｷ込み |  |  |  | #N/A
59 | #400 |  | XAL607-0411 | 支柱 | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
60 | #400 |  | XAL607-0412 | 支柱 | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
61 | #400 |  | XAL607-0413 | ｽﾍﾟｰｻ | 4 | - | ｴｽ･ｸﾗﾌﾄ |  |  |  |  | #N/A
62 | #400 |  | XAL607-0414 | ｾﾝｻｰﾚｰﾙｽﾃｰ | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
63 | #400 |  | XAL607-0415 | ｾﾝｻｰﾚｰﾙ | 1 | 白ｱﾙﾏｲﾄ/ﾐｽﾐ完品 | ㈱ﾐｽﾐ | SENC33H-330-V15-W40-X65-N3.5 |  |  |  | #N/A
64 | #400 |  | XAL607-0416B | ｴｱﾍｯﾄﾞ板 | 1 | - | ﾐﾔﾏ精工㈱ |  |  |  |  | #N/A
65 | #400 |  | XAL607-0417A | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
66 | #400 |  | XAL607-0418 | ｶﾞｲﾄﾞﾎﾟｽﾄ | 4 | - | 双葉電子工業㈱ | 加工品 |  |  |  | #N/A
67 | #400 |  | XAL607-0419 | ﾄﾞｸﾞ取付 | 1 | Zn8b/3価 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
68 | #400 |  | XAL607-0420 | ﾄﾞｸﾞ | 1 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
69 | #400 |  | XAL607-0421 | ｽﾄｯﾊﾟﾎﾙﾀﾞ | 1 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
70 | #400 |  | XAL607-0422 | 移動端金具 | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
71 | #400 |  | XAL607-0423 | 固定端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
72 | #400 |  | XAL607-0424 | ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ | 1 | - | 池田産業㈱ | 加工品_HSS3210N1D0850 |  |  |  | #N/A
73 | #400 |  | XAL607-0425(K-1) | ﾅｯﾄｽﾃｰ | 1 | Ni-P5 購入品を支給(MR90X2.0P) | ㈱福東製作所 | ※ﾅｯﾄ支給(MR90X2.0P) |  |  |  | #N/A
74 | #400 |  | XAL607-0426 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
75 | #400 |  | XAL607-0427 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｵｻｴ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
76 | #400 |  | XAL607-0428 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾗｰ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
77 | #400 |  | XAL607-0429C | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 | ※全加工 |  |  |  | #N/A
78 | #400 |  | XAL607-0430A | ｸﾞﾘｽｶﾊﾞｰ | 2 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
79 | #400 |  | XAL607-0431 | ﾓｰﾀ固定板 | 1 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
80 | #400 |  | XAL607-0432 | ﾃﾝｼｮﾝ調整板 | 1 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
81 | #400 |  | XAL607-0433 | ﾃﾝｼｮﾝ調整板 | 1 | Zn8b/3価 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
82 | #400 |  | XAL607-0434 | ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ1 | 1 | - | ㈲ｴﾅﾃｯｸ |  |  |  |  | #N/A
83 | #400 |  | XAL607-0435 | ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ2 | 1 | - | ㈲ｴﾅﾃｯｸ |  |  |  |  | #N/A
84 | #400 |  | XAL607-0436 | ｾﾝｻBKT | 1 | Ni-P5 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
85 | #400 |  | XAL607-0437 | ｼﾘﾝﾀﾞBKT | 1 | Ni-P5 | ㈱ﾐｽﾞﾉﾏｼﾅﾘ- |  |  |  |  | #N/A
86 | #400 |  | XAL607-0438A | 固定端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
87 | #400 |  | XAL607-0439A | 移動端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
88 | #400 |  | XAL607-0441 | 取付軸 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
89 | #400 |  | XAL607-0442 | 取付ｱﾝｸﾞﾙ | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
90 | #400 |  | XAL607-0443 | 取入ｾｯﾄｶﾗｰ1(追加工) | 1 | - | 田中精機㈲ | ※購入品支給(SSCDN40) |  |  |  | #N/A
92 | #400 |  | XAL607-0444 | 取入ｾｯﾄｶﾗｰ2(追加工) | 1 | - | 田中精機㈲ | ※購入品支給(SSCDN40) |  |  |  | #N/A
94 | #400 |  | XAL607-0445 | 治具ｶﾞｲﾄﾞ | 2 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
95 | #500 |  | XAL607-0414 | ｾﾝｻｰﾚｰﾙｽﾃｰ | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
96 | #500 |  | XAL607-0415 | ｾﾝｻｰﾚｰﾙ | 1 | 白ｱﾙﾏｲﾄ/ﾐｽﾐ完品 | ㈱ﾐｽﾐ | SENC33H-330-V15-W40-X65-N3.5 |  |  |  | #N/A
97 | #500 |  | XAL607-0419 | ﾄﾞｸﾞ取付 | 1 | Zn/3価 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
98 | #500 |  | XAL607-0420 | ﾄﾞｸﾞ | 1 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
99 | #500 |  | XAL607-0421 | ｽﾄｯﾊﾟﾎﾙﾀﾞ | 1 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
100 | #500 |  | XAL607-0431 | ﾓｰﾀ固定板 | 1 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
101 | #500 |  | XAL607-0432 | ﾃﾝｼｮﾝ調整板 | 1 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
102 | #500 |  | XAL607-0433 | ﾃﾝｼｮﾝ調整板 | 1 | Zn/3価 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
103 | #500 |  | XAL607-0510E | MGﾍｯﾄﾞ天板 | 1 | Ni-P5 | 双葉電子工業㈱ | 加工品 ﾒｯｷ込み |  |  |  | #N/A
104 | #500 |  | XAL607-0511 | 支柱 | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
105 | #500 |  | XAL607-0512 | 支柱 | 2 | Ni-P5 | ㈱日星ｸﾘｴｲﾄ |  |  |  |  | #N/A
106 | #500 |  | XAL607-0513 | ｽﾍﾟｰｻ | 4 | - | ｴｽ･ｸﾗﾌﾄ |  |  |  |  | #N/A
107 | #500 |  | XAL607-0514C | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
108 | #500 |  | XAL607-0515 | ｽﾍﾟｰｻ | 4 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
109 | #500 |  | XAL607-0516 | 移動端金具 | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
110 | #500 |  | XAL607-0517 | 固定端金具 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
111 | #500 |  | XAL607-0518C | ﾍｯﾄﾞ板 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
112 | #500 |  | XAL607-0519A | ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ | 1 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
113 | #500 |  | XAL607-0520D | 吸着ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
114 | #500 |  | XAL607-0521 | ﾎﾞｰﾙﾈｼﾞ | 1 | - | 池田産業㈱ | 加工品_PSS2505N1D0499 |  |  |  | #N/A
115 | #500 |  | XAL607-0522(K-1) | ﾅｯﾄｽﾃｰ | 1 | Ni-P5 購入品を支給(PLN55) | ㈱福東製作所 | ※ﾅｯﾄ支給 (PLN55) |  |  |  | #N/A
116 | #500 |  | XAL607-0523 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
117 | #500 |  | XAL607-0524 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｵｻｴ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
118 | #500 |  | XAL607-0525 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾗｰ | 1 | - | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
119 | #500 |  | XAL607-0526A | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 | ※全加工 |  |  |  | #N/A
120 | #500 |  | XAL607-0527 | ｸﾞﾘｽｶﾊﾞｰ | 2 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
121 | #500 |  | XAL607-0528 | ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ1 | 1 | - | ㈲ｴﾅﾃｯｸ |  |  |  |  | #N/A
122 | #500 |  | XAL607-0529 | ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ2 | 1 | - | ㈲ｴﾅﾃｯｸ |  |  |  |  | #N/A
123 | #500 |  | XAL607-0530 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 2 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
124 | #500 |  | XAL607-0532C(K-1) | ﾗﾊﾞｰﾏｸﾞﾈｯﾄ | 2 | - | ㈲北日商会 | RSN-19 |  |  |  | #N/A
125 | #500 |  | XAL607-0533 | 補強ﾘﾌﾞ1 | 2 | Ni-P5 | ㈲山喜工業 |  |  |  |  | #N/A
126 | #500 |  | XAL607-0534 | 補強ﾘﾌﾞ2 | 2 | Ni-P5 | ㈲山喜工業 |  |  |  |  | #N/A
127 | #500 |  | XAL607-0541 | ｾﾝｻｰ板2 | 2 | - | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
128 | #600 |  | XAL607-0535A | 垂れｾﾝｻｰｽﾃｰR | 1 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
129 | #600 |  | XAL607-0536A | 垂れｾﾝｻｰｽﾃｰL | 1 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
130 | #600 |  | XAL607-0537 | 反射板ｽﾃｰR | 1 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
131 | #600 |  | XAL607-0538 | 反射板ｽﾃｰL | 1 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
132 | #600 |  | XAL607-0539 | 反射板ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 2 | - | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
133 | #600 |  | XAL607-0540 | ｾﾝｻｱﾝﾌﾟｽﾃｰ | 1 | - | ㈲片山工業所 |  |  |  |  | #N/A
134 | #600 |  | XAL607-0610 | ﾄﾞｸﾞ | 1 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
135 | #600 |  | XAL607-0611 | ﾛﾎﾞｼﾘｽﾃｰ | 1 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
136 | #600 |  | XAL607-0612A | ﾛﾎﾞｼﾘｽﾃｰ | 1 | AA6 | ㈱ｼﾓﾉ |  |  |  |  | #N/A
137 | #600 |  | XAL607-0613 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱ｼﾓﾉ |  |  |  |  | #N/A
138 | #600 |  | XAL607-0614 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱ｼﾓﾉ |  |  |  |  | #N/A
139 | #600 |  | XAL607-0615 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | 吉田精工ｾﾚｸﾄ㈱ |  |  |  |  | #N/A
140 | #600 |  | XAL607-0616B | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱ｵｶﾀﾞ精機 |  |  |  |  | #N/A
141 | #600 |  | XAL607-0617 | ｸﾞﾘｽｶﾊﾞｰ | 2 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
142 | #600 |  | XAL607-0618A | 旋回軸受1 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
143 | #600 |  | XAL607-0619A | 旋回軸受2 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
144 | #600 |  | XAL607-0620 | 旋回軸受3 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
145 | #600 |  | XAL607-0621A | 旋回軸受4 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
146 | #600 |  | XAL607-0622A | ﾁｬｯｸﾎﾙﾀﾞ | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
147 | #600 |  | XAL607-0623 | ﾁｬｯｸBKT | 6 | Ni-P5 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
148 | #600 |  | XAL607-0624C→0624D | 旋回ｱｰﾑ | 2 | Ni-P5 | ㈱ｵｶﾀﾞ精機 |  | 図面変更4/25 |  |  | #N/A
149 | #600 |  | XAL607-0625A | 旋回軸 | 1 | Icr5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
150 | #600 |  | XAL607-0626 | 旋回軸 | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
151 | #600 |  | XAL607-0627 | ﾓｰﾀBKT | 1 | Ni-P5 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
152 | #600 |  | XAL607-0628 | ｾﾝｻ台 | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
153 | #600 |  | XAL607-0629A | ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ | 1 | - | ㈲ｴﾅﾃｯｸ |  |  |  |  | #N/A
154 | #600 |  | XAL607-0630A | 移動端金具 | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
155 | #600 |  | XAL607-0631 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｹｰｽ | 1 | Ni-P5 | ㈱福東製作所 |  |  |  |  | #N/A
156 | #600 |  | XAL607-0632B | 固定端金具 | 1 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
157 | #600 |  | XAL607-0633A | ｾﾝﾀｰｶﾊﾞｰ1 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
158 | #600 |  | XAL607-0635A | 回収BOX | 1 | - | 吉岡幸㈱鯖江支店 | 内容物は420x444 500x500x200のｻｲｽﾞ±1mm以内仕上 |  |  | 7 | #N/A
159 | #600 |  | XAL607-0636 | ｶﾞｲﾄﾞ | 3 | - | 中山電材㈱ |  |  |  |  | #N/A
160 | #600 |  | XAL607-0637 | 調整ﾌﾞﾛｯｸ | 4 | Zn8b/3価 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
161 | #600 |  | XAL607-0639A | ｶﾞｲﾄﾞ受 | 3 | - | ㈱泉工業所 |  |  |  |  | #N/A
162 | #600 |  | XAL607-0640 | ｾﾝｻBKT | 2 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
163 | #600 |  | XAL607-0641 | ﾁｬｯｸﾊﾞｰ | 2 | - | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
164 | #600 |  | XAL607-0642 | ｾﾝﾀｰｶﾊﾞｰ2 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
165 | #600 |  | XAL607-0643 | ｾﾝﾀｰｶﾊﾞｰ3 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
166 | #700 |  | XAL607-0610 | ﾄﾞｸﾞ | 1 | - | ㈱ﾚ-ｻﾞﾏｯｸｽ |  |  |  |  | #N/A
167 | #700 |  | XAL607-0637 | 調整ﾌﾞﾛｯｸ | 4 | Zn/3価 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
168 | #700 |  | XAL607-0710 | ﾛﾎﾞｼﾘｽﾃｰ | 1 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
169 | #700 |  | XAL607-0711A | ﾛﾎﾞｼﾘｽﾃｰ | 1 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
170 | #700 |  | XAL607-0712 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱ｵｶﾀﾞ精機 |  |  |  |  | #N/A
171 | #700 |  | XAL607-0713 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 1 | Ni-P5 | ㈱ｵｶﾀﾞ精機 |  |  |  |  | #N/A
172 | #700 |  | XAL607-0716 | ﾘﾆｱﾌﾞﾗｹｯﾄ | 2 | Ni-P5 | ｴｽ･ｸﾗﾌﾄ |  |  |  |  | #N/A
173 | #700 |  | XAL607-0722 | ｽﾍﾟｰｻ | 2 | AA6 | ㈱武村鉄工所 |  |  |  |  | #N/A
174 | #700 |  | XAL607-0724A | 移動端金具 | 2 | - | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
175 | #700 |  | XAL607-0725(K-1) | ﾛｰﾗｰBKT R1 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
176 | #700 |  | XAL607-0726A | ﾛｰﾗｰBKT L1 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
177 | #700 |  | XAL607-0727A | ﾛｰﾗｰBKT R2 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
178 | #700 |  | XAL607-0728A | ﾛｰﾗｰBKT L2 | 1 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
179 | #700 |  | XAL607-0729(K-1) | ｽﾄｯﾊﾟBKT | 2 | Ni-P5 | 田中精機㈲ |  |  |  |  | #N/A
180 | #700 |  | XAL607-0731 | ﾌｰﾄBKT | 2 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
181 | #800 |  | XAL607-0810E | ﾍﾞｰｽﾌﾚｰﾑ | 1 | 塗装 | ㈱吉田機工 | XAL607-0810-1E,-0810-2E | ⑬の板に穴加工はない4/25 |  |  | #N/A
182 | #800 |  | XAL607-0812 | 側面ｶﾊﾞｰ | 4 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
183 | #800 |  | XAL607-0813 | 側面ｶﾊﾞｰ | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
184 | #800 |  | XAL607-0814 | ﾌﾞﾚｰｶｰBKT | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
185 | #800 |  | XAL607-0815 | ﾛｹｰﾀ1 | 2 | Zn8b/3価 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
186 | #800 |  | XAL607-0816 | ﾛｹｰﾀ2 | 2 | Zn8b/3価 | ㈱FK |  |  |  |  | #N/A
187 | #800 |  | XAL607-0821 | 正面扉 | 2 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
188 | #800 |  | XAL607-0822 | ｽﾍﾟｰｻｰ | 4 | Ni-10b | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 |  |  |  |  | #N/A
189 | #800 |  | XAL607-0823 | 板ﾅｯﾄ | 4 | - | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 |  |  |  |  | #N/A
190 | #800 |  | XAL607-0824 | 側面ｶﾊﾞｰﾌｧﾝ付 | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
191 | #900 |  | XAL607-0910C | 操作ﾊﾟﾈﾙ | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
192 | #900 |  | XAL607-0911A | 側面ﾏﾄﾞ板 | 2 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
193 | #900 |  | XAL607-0912 | 正面ﾏﾄﾞ板 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
194 | #900 |  | XAL607-0914 | 天井ﾏﾄﾞ板 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
195 | #900 |  | XAL607-0915B | ﾄﾞｱﾏﾄﾞ板 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
196 | #900 |  | XAL607-0916 | 天井ﾏﾄﾞ板 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
197 | #900 |  | XAL607-0917 | 非常停止ｽﾃｰ | 1 | - | 宮本鉄工㈲ |  |  |  |  | #N/A
198 | #900 |  | XAL607-0918A | 正面ｶﾊﾞｰ | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
199 | #900 |  | XAL607-0919 | 背面ｶﾊﾞｰ | 1 | 塗装 | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 | 塗装含む |  |  |  | #N/A
200 | #900 |  | XAL607-0920B | 指詰め防止ｶﾊﾞｰ1 | 2 | - | 福研工販㈱ |  |  |  |  | #N/A
201 | #900 |  | XAL607-0921B | 指詰め防止ｶﾊﾞｰ2 | 2 | - | 福研工販㈱ |  |  |  |  | #N/A
202 | #900 |  | XAL607-0922 | ｶﾊﾞｰ押え1 | 4 | Zn8b/3価 | ㈱ﾚﾝｺ- |  |  |  |  | #N/A
| #900 |  | XAL607-0923 | ｶﾊﾞｰ押え2 | 4 | Zn8b/3価 | ㈱ﾚﾝｺ- |  |  |  |  | #N/A
| #900 |  | XAL607-0924B | 背面ﾄﾞｱﾏﾄﾞ板右 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
| #900 |  | XAL607-0925 | 背面ﾄﾞｱﾏﾄﾞ板左 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
| #900 |  | XAL607-0926 | ｴﾘｱｾﾝｻｰｶﾊﾞｰ(追加工) | 4 | - | 田中精機㈲ | ※購入品支給(GL-SA28S) |  |  |  | #N/A
| #900 |  | XAL607-0927 | 側面ﾏﾄﾞ板2 | 1 | - | ㈲日本海企画 |  |  |  |  | #N/A
| #1000 |  | XAL607-1010A | 空圧機器ﾊﾟﾈﾙ1 | 1 | - | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 |  |  |  |  | #N/A
| #1000 |  | XAL607-1011A | 空圧機器ﾊﾟﾈﾙ2 | 1 | - | ㈱ﾕ-ｶﾘ工業 |  |  |  |  | #N/A
| #1000 |  | XAL607-1012A | 空圧機器ﾊﾟﾈﾙ3 | 1 | - | ㈲片山工業所 |  |  |  |  | #N/A